## 00_目录与版本
推理 Token 工厂汇报
报告版本 | v2.0
责任人 | 孙力光
当前状态 | 已验证
数据来源 | 见 12_数据附录
Sheet | 名称 | 责任人 | 状态 | 说明
0 | 00_目录与版本 | 孙力光 | 已验证 | 按规格生成
1 | 01_背景与目标 | 孙力光 | 已验证 | 按规格生成
2 | 02_总览结论 | 孙力光 | 已验证 | 按规格生成
3 | 03_技术路线地图 | 孙力光 | 已验证 | 按规格生成
4 | 04_模型量化 | 孙力光 | 已验证 | 按规格生成
5 | 05_KVCache量化 | 胡正升 | 有结论但缺系统数据 | 按规格生成
6 | 06_Prefix_KV命中 | 胡正升 | 有结论但缺系统数据 | 按规格生成
7 | 07_投机解码 | 胡正升 | 待验证 | 按规格生成
8 | 08_PD分离 | 孙力光 | 待验证 | 按规格生成
9 | 09_MOE专家并行 | 孙力光 | 待验证 | 按规格生成
10 | 10_连续批处理 | 孙力光 | 已具备无需独立测试 | 按规格生成
11 | 11_汇总建议与资源计划 | 孙力光 | 待验证 | 按规格生成
12 | 12_数据附录 | 孙力光 | 已验证 | 按规格生成

## 01_背景与目标
推理 Token 工厂汇报
报告版本 | v2.0
责任人 | 孙力光
当前状态 | 已验证
数据来源 | 见 12_数据附录
|  |  | 输入长度分桶 | 请求数 | 请求占比%
汇报背景与目标 |  |  | 32K-64K | 236542 | 23.4642
主题 | 已有结论/历史数据 | 领导汇报口径 | 64K-128K | 295634 | 29.3259
业务定位 | 工服场景 token 工厂，以推理请求、长上下文输入和输出 token 生产效率为核心管理对象。 | 目标是把模型推理从单点压测转成可规模化运营的 token 产能体系。 | 128K+ | 95555 | 9.4787
请求规模 | 历史样本累计 100.8 万 请求，成功率 100%，可作为本轮容量测算的业务底座。 | 先按已观测工服请求规模做产能口径，后续随业务峰值补充并发水位。
Token 规模 | 历史样本累计约 593.6 亿 token，输入 token 占比约 98.9%。 | 成本和容量压力主要来自输入侧长上下文，优化重点放在 prefill、KV 和缓存复用。
长上下文压力 | 32K 以上请求占比约 62.3%，P95 总长度已进入 100K 级别。 | 适用大参数+长上下文场景，需要同时关注 TTFT、TPOT、吞吐和显存占用。
指标口径 | 请求量、token 量、输入占比和 32K 以上占比来自 context analysis 历史数据。 | 已有结果标注为已有结论/历史数据；缺少线上复测的数据标注待补测/待资源验证。
本阶段目标
目标 | 验收关注 | 状态
模型量化 | 用 H200 BF16/FP8 历史数据量化吞吐和 TPOT 收益。 | 已有结论/历史数据
PD 分离资源方案 | 形成 H200 做 PD、H200 做 P、H20 做 D 的资源验证路径。 | 待资源验证
汇报材料 | 把背景、量化结论、资源方案和数据来源写入 workbook。 | 本任务补充

## 02_总览结论
推理 Token 工厂汇报
报告版本 | v2.0
责任人 | 孙力光
当前状态 | 已验证
数据来源 | 见 12_数据附录
技术点 | 状态 | 汇报口径
模型量化 | 已验证 | H200 FP8/BF16 已有数据，重点展示吞吐和 TPOT 收益
KV Cache 量化 | 有结论但缺系统数据 | fp8 可节省 KV 显存，fp4 因 H200 不支持暂不测
Prefix/KV 命中 | 有结论但缺系统数据 | 需补测 prefix_ratio、命中率和 TTFT 下降比例
投机解码 | 待验证 | 候选 token 数 1/3/5，关注 TPOT、接受率和高并发衰减
PD 分离 | 待验证 | 覆盖 H200 P+D、H200 P/H200 D、H200 P/H20 D
MOE 专家并行 | 待验证 | 按 GLM5.1/GLM5.2 FP8 部署口径申请资源
连续批处理 | 已具备无需独立测试 | 框架原生支持，作为能力现状说明

## 03_技术路线地图
推理 Token 工厂汇报
报告版本 | v2.0
责任人 | 孙力光
当前状态 | 已验证
数据来源 | 见 12_数据附录

## 04_模型量化
推理 Token 工厂汇报
报告版本 | v2.0
责任人 | 孙力光
当前状态 | 已验证
数据来源 | 见 12_数据附录
V2.2 方案：原理简图 | [6 empty] | 模型 | BF16 吞吐 | FP8 吞吐 | 吞吐提升
[7 empty] | 32B | 1769.3367 | 2218.7263 | 30.32%
BF16/FP16 权重与激活 | → | FP8/量化模型 | → | 显存下降 | → | 吞吐提升 | 72B | 1862.4775 | 2462.9871 | 32.37%
说明 | 该图用于快速解释技术机制，详细参数与测试设计见下方表格。
模型量化结论
模型 | 状态 | 匹配样本数 | 吞吐约提升 | TPOT 约为 BF16 | 备注
32B | 已有结论/历史数据 | 31 | 30.3% | 77.8% | 已有结论/历史数据：FP8 相比 BF16 吞吐提升明显，TPOT 降低，适合作为 GLM5.1 或 GLM5.2 FP8 部署口径。
72B | 已有结论/历史数据 | 31 | 32.4% | 77.5% | 已有结论/历史数据：FP8 相比 BF16 吞吐提升明显，TPOT 降低，适合作为 GLM5.1 或 GLM5.2 FP8 部署口径。
汇报建议
结论 | 说明 | 风险/下一步
优先采用 FP8 推理口径 | 32B、72B 的 H200 历史配对数据已可用，吞吐约提升 32B 30.3%、72B 32.4%，可进入领导汇报的量化收益页。 | 线上峰值、混部和更长上下文组合仍需待资源验证。
72B 作为大参数重点展示 | 72B FP8 已有 31 条匹配样本，可支撑大参数模型容量申请的历史数据依据。 | GLM5.1/GLM5.2 实际模型版本落地后补测 TTFT、TPOT 和显存水位。

## 05_KVCache量化
推理 Token 工厂汇报
报告版本 | v2.0
责任人 | 胡正升
当前状态 | 有结论但缺系统数据
数据来源 | 见 12_数据附录
V2.2 方案：原理简图
KV Cache Block | → | fp16/bf16 KV | → | fp8 KV | → | fp4 H200 不支持
说明 | 该图用于快速解释技术机制，详细参数与测试设计见下方表格。
KV Cache 量化结论与补测方向
主题 | 正文口径 | 状态/下一步
H200 已有口径 | H200 上 fp8 vs fp16/bf16 类 KV Cache 量化已有结论口径：KV 显存节省约 50%。 | 有结论但缺系统数据/后续补测。
收益数据缺口 | 吞吐/延迟收益待胡正升补齐系统测试数据，或以现有历史数据补录同口径对比。 | 补齐后再写 TPS/Tokens/s、TTFT、TPOT/平均延迟收益。
fp4 范围 | fp4 因 H200 不支持，本期暂不测；汇报中只说明硬件限制，不作为本期收益结论。 | 本期不纳入测试矩阵。
验证指标
指标 | 验证目的 | 当前口径
TPS/Tokens/s | 验证吞吐是否随 KV Cache 量化提升。 | 待胡正升补齐系统测试数据。
TTFT | 验证 prefill 和 KV 分配对首 token 延迟的影响。 | 待补测。
TPOT/平均延迟 | 验证 decode 阶段平均生成延迟是否下降。 | 待补测。
显存水位 | 确认 KV 显存节省约 50% 是否反映到实际 GPU 显存水位。 | 已有结论但缺系统数据。
gpu_cache_utilization | 观察 cache 使用率和水位变化，避免只看理论节省。 | 后续补测。

## 06_Prefix_KV命中
推理 Token 工厂汇报
报告版本 | v2.0
责任人 | 胡正升
当前状态 | 有结论但缺系统数据
数据来源 | 见 12_数据附录
V2.2 方案：原理简图
共享前缀 | → | Prefix Hash | → | 复用 KV | → | TTFT 降低
说明 | 该图用于快速解释技术机制，详细参数与测试设计见下方表格。
Prefix/KV 命中结论与后续补测
主题 | 正文口径 | 状态/验证方向
当前状态 | Prefix/KV 命中已有机制结论，但缺少端到端系统压测数据。 | 有结论但缺系统数据，必须安排后续补测。
验证变量 | 按 prefix_ratio 分层构造共享前缀请求，统计 cache hit rate 和 GPU cache 命中变化。 | 覆盖不同上下文长度和不同并发组合。
收益指标 | 重点验证 TTFT 降幅、吞吐提升和 GPU cache 命中变化，避免只用单一命中率说明收益。 | 后续补测需同时记录 prefix_ratio、cache hit rate、TTFT、吞吐。
组合矩阵 | 短/中/长上下文分别叠加低/中/高并发，观察前缀复用在并发压力下是否稳定。 | 输出不同上下文/并发组合的对比表。

## 07_投机解码
推理 Token 工厂汇报
报告版本 | v2.0
责任人 | 胡正升
当前状态 | 待验证
数据来源 | 见 12_数据附录
V2.2 方案：原理简图
Draft 候选 token | → | Verify | → | Accept/Reject | → | TPOT 降低
说明 | 该图用于快速解释技术机制，详细参数与测试设计见下方表格。
投机解码原理与测试方案
主题 | 正文口径 | 状态/指标
原理 | draft 模型先生成候选 token，目标模型批量 Verify 后接受或拒绝候选，收益来自减少目标模型逐 token 调用次数。 | 待胡正升测试返回。
候选配置 | 测试候选 token 1/3/5，分别观察低候选和高候选下的吞吐、延迟和回退成本。 | 候选 token 1/3/5 为本轮固定对比项。
核心指标 | 关注接受率、TPS/Tokens/s、TTFT、TPOT/平均延迟，并记录高并发衰减。 | 接受率偏低时需同步解释 TPOT 收益下降原因。
并发压力 | 低/中/高并发分别测试，观察 draft 模型开销、Verify 批处理和调度开销是否抵消收益。 | 待胡正升测试返回。

## 08_PD分离
推理 Token 工厂汇报
报告版本 | v2.0
责任人 | 孙力光
当前状态 | 待验证
数据来源 | 见 12_数据附录
V2.2 方案：原理简图
Prefill(H200) | → | KV 传输 | → | Decode(H200/H20) | → | H200 P + H20 D
说明 | 该图用于快速解释技术机制，详细参数与测试设计见下方表格。
PD 分离资源方案
模块 | 方案 | 汇报口径
原理 | Prefill 负责长上下文首轮计算，Decode 负责逐 token 生成；两阶段拆开后可按资源特性分别扩容。 | 适用大参数+长上下文，目标是降低 TTFT、稳定 TPOT，并提升整体 token 工厂吞吐。
基线 | H200 做 PD：同一类 H200 资源同时承担 Prefill 和 Decode。 | 作为当前验证起点，先建立端到端延迟、吞吐和显存基线。
同构分离 | H200 做 P、H200 做 D：Prefill 与 Decode 独立池化，但都使用 H200。 | 用于验证 PD 调度收益，排除异构硬件差异对结果的影响。
异构方案 | H200 做 P、H20 做 D：用 H200 承担长上下文 Prefill，用 H20 承担 Decode。 | 异构 H200+H20 方案可把高带宽高算力 H200 留给 prefill，H20 承接生成侧容量。
资源申请与验证计划
事项 | 要求 | 状态
资源申请口径 | 以 GLM5.1 或 GLM5.2 FP8 部署为口径申请资源，按 72B 大参数长上下文优先验证。 | 当前待申请资源
带宽/互联要求 | P/D 之间需要稳定低延迟互联和足够带宽传输 KV 或中间状态；跨机部署需重点压测链路抖动。 | 待资源验证
验证指标 | 记录 TTFT、TPOT、输出 tokens 总吞吐、GPU 显存水位、跨节点带宽占用和失败率。 | 待补测
验证顺序 | 先跑 H200 做 PD 基线，再跑 H200 做 P、H200 做 D，最后跑 H200 做 P、H20 做 D 的异构 H200+H20 方案。 | 待资源验证

## 09_MOE专家并行
推理 Token 工厂汇报
报告版本 | v2.0
责任人 | 孙力光
当前状态 | 待验证
数据来源 | 见 12_数据附录
V2.2 方案：原理简图
Router | → | 多 GPU Experts | → | All2All 聚合 | → | GLM5.1/GLM5.2 FP8
说明 | 该图用于快速解释技术机制，详细参数与测试设计见下方表格。
MOE 专家并行验证计划
主题 | 正文口径 | 状态/资源
验证结论 | MOE 专家并行需要验证测试，用于确认 GLM 大参数 MOE 在多卡专家切分下的吞吐和延迟边界。 | 需要验证测试。
资源申请 | 资源申请按 GLM5.1 或 GLM5.2 FP8 部署口径，优先申请可支撑多 GPU Experts 的 H200 资源。 | GLM5.1 或 GLM5.2 FP8 资源待申请。
EP 原理 | Router 将 token 分配给不同专家，专家切分到多 GPU Experts 上执行，再通过 All2All 完成跨卡交换和聚合。 | 重点关注跨卡通信是否成为瓶颈。
指标与资源申请
项目 | 验证内容 | 指标
专家切分 | 对比不同专家切分和专家副本策略。 | 吞吐、TTFT、TPOT。
多 GPU Experts | 验证专家分布在多卡后的负载均衡和显存压力。 | 显存水位、GPU 利用率。
All2All | 记录跨卡 All2All 通信量、等待时间和抖动。 | 跨卡通信、TPOT。
端到端收益 | 和非 EP 或单机基线对比，判断是否支撑 GLM5.1/GLM5.2 FP8 部署。 | 吞吐、TTFT、TPOT、显存水位。

## 10_连续批处理
推理 Token 工厂汇报
报告版本 | v2.0
责任人 | 孙力光
当前状态 | 已具备无需独立测试
数据来源 | 见 12_数据附录
V2.2 方案：原理简图
Scheduler | → | 新请求 Prefill | → | 旧请求 Decode | → | 框架原生支持
说明 | 该图用于快速解释技术机制，详细参数与测试设计见下方表格。
Continuous Batching 能力说明
主题 | 正文口径 | 状态/影响
能力状态 | 连续批处理为框架原生支持能力，当前调度默认依赖该能力。 | 已具备。
测试范围 | 该能力无法关闭，且无需独立测试；本期不作为独立测试项。 | 无法关闭/无需独立测试。
汇报口径 | 只作为已具备能力说明，不单独申请资源或产出专项收益结论。 | 作为基线能力写入汇总。
对基线影响 | Continuous Batching 会作为并发吞吐基线前提，影响请求合批、排队和 decode 调度表现。 | 解读并发吞吐时需说明该前提。

## 11_汇总建议与资源计划
推理 Token 工厂汇报
报告版本 | v2.0
责任人 | 孙力光
当前状态 | 待验证
数据来源 | 见 12_数据附录
面向领导的优先级建议
优先级 | 建议项 | 领导汇报口径 | 下一步
P0 | FP8/量化优先落地 | H200 历史数据已支撑 FP8/量化作为近期最确定的容量收益方向。 | 优先推进 GLM5.1/GLM5.2 FP8 部署口径和峰值场景复测。
P1 | Prefix/KV 命中补系统数据 | 机制结论明确，但需要系统数据补齐 prefix_ratio、cache hit rate、TTFT 降幅和吞吐。 | 安排胡正升完成不同上下文/并发组合补测。
P1 | PD 分离申请异构资源验证 | PD 分离需要 H200 做 P、H20 做 D 的异构资源验证，确认长上下文 Prefill 与 Decode 拆分收益。 | 申请 H200+H20 资源并按三组基线跑端到端压测。
P2 | MOE EP 按 GLM5.1/GLM5.2 FP8 申请资源验证 | MOE 专家并行需要按 GLM5.1/GLM5.2 FP8 部署资源验证专家切分、All2All 和跨卡通信成本。 | 申请多 GPU Experts 资源并补充吞吐、TTFT、TPOT、显存水位。
说明 | Continuous Batching 已具备 | 连续批处理为框架原生支持，无法关闭且无需独立测试。 | 作为并发吞吐基线前提写入能力说明。

## 12_数据附录
推理 Token 工厂汇报
报告版本 | v2.0
责任人 | 孙力光
当前状态 | 已验证
数据来源 | 见 12_数据附录
数据来源与状态
数据项 | 路径 | 用途 | 状态
上下文总览 | outputs/context_analysis_20260609_034248/01_overview.json | 请求规模、token 规模、输入占比、延迟概览。 | 已有结论/历史数据
输入长度分桶 | outputs/context_analysis_20260609_034248/02_input_buckets.csv | 32K 以上长上下文占比。 | 已有结论/历史数据
H200 32B BF16 | data/H200/32B/1.csv | 32B FP8 对比基线。 | 已有结论/历史数据
H200 32B FP8 | data/H200/32B-FP8/1.csv | 32B FP8 吞吐和 TPOT 对比。 | 已有结论/历史数据
H200 72B BF16 | data/H200/72B/2.csv | 72B FP8 对比基线。 | 已有结论/历史数据
H200 72B FP8 | data/H200/72B-FP8/2.csv | 72B FP8 吞吐和 TPOT 对比。 | 已有结论/历史数据
PD 分离验证 | 待资源验证 | H200 做 PD、H200 做 P、H20 做 D 以及异构 H200+H20 实测。 | 待申请资源/待补测